## Sheet1
Activity	Expected Start Date	Expected End Date	Actual Start Date	Actual End Date
SRS- Release	12 Oct 22	12 Oct 22	12 Oct 22	12 Oct 22
Design	13 Oct 22	13 Oct 22	13 Oct 22	13 Oct 22
Coding	14 Oct 22	15 Oct 22	14 Oct 22	15 Oct 22
UT Plan	17 Oct 22	17 Oct 22	17 Oct 22	17 Oct 22
UT	17 Oct 22	17 Oct 22	17 Oct 22	17 Oct 22
IT Plan	18 Oct 22	18 Oct 22	18 Oct 22	18 Oct 22
IT	18 Oct 22	18 Oct 22	18 Oct 22	18 Oct 22
Sprint Demo	19 Oct 22	19 Oct 22	19 Oct 22	19 Oct 22